# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | G05 | Sección | 003D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Proyecto Gestión Veterinaria (PRV) | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha |  | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

55%

________________________________________________________________________________

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

Funcionalidades básicas como: registro de boleta, dueños, mascotas y citas estén implementadas.

________________________________________________________________________________

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Dificultades para implementar módulos pendientes (Login por negocio, vista vacuna, recordatorios, recetas)

________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Login | Procesamiento | 8,00% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 0% | Modulo Pendiente |
| Examenes | Entrada y salida | 7,00% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 0% | Modulo Pendiente |
| Citas | Entrada y salida | 15,00% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15,00% | Módulo funcional |
| Vacunas | Entrada y salida | 5,00% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 1.25% | Logica implementada |
| Boletas | Salida de datos | 6,00% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 6,00% | Módulo funcional |
| Dueños | Entrada de datos | 6,00% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 6,00% | Módulo funcional |
| Mascotas | Entrada de datos | 15,00% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15,00% | Módulo funcional |
| Negocio | Entrada de datos | 6,00% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 3,00% | Logica implementada |
| Contacto | Entrada de datos | 6,00% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 6,00% | Módulo funcional |
| Recordatorio | Procesamiento y Salida | 18,00% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 0% | Modulo Pendiente |
| Recetas | Salida de datos | 8,00% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 0% | Modulo Pendiente |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | Boletas, citas, mascotas,dueños,contacto (5) | 48 % | Módulos desarrollados e integrados |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | Historial de vacunas, negocio (2) | 11% | Logica implementada |
| Funcionalidades no iniciadas | Login, exámenes, recordatorio, recetas (4) | 41% | Modulos pendientes |
| Avance total reconocido | 7 modulos | 52.25% de 100 % | Avance total implementado |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: 2.75 puntos porcentuales (55% estimado vs 52.25% calculado)

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vacunas y Login | Todo el equipo | Modulo Funcionando o parcialmente funcionando | 64 % |
| 2 | Examenes, Recetas | Todo el equipo | Modulo Funcionando | 79 % |
| 3 | Notificaciones / Cualquier Módulo Pendiente | Todo el equipo | Modulo Funcionando | 100 % |
| 4 Final | Test | Todo el equipo | Versión 1.0 Funcionando | 100 % |
| 5 | Ajustes | Todo el equipo | Módulos Ajustados para la Versión 1.1 | 100 % |
| 6 | Ajustes | Todo el equipo | Módulos Ajustados para la Versión 1.1 | 100 % |
| 7 | Test | Todo el equipo | Versión 1.1 Funcionando | 100 % |
| 8 | Test | Todo el equipo | Versión 1.1 Funcionando | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Implementación de módulos específicos | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Tareas distribuidas correctamente | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Herramientas y hosting definido | ☐ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | 4 semanas para pruebas | ☐ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Actualmente ninguna funcionalidad se necesita postergar | ☐ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemas de coordinación en el equipo | Medio | Reuniones coordinadas | Brian Martel - 14/10/2026 |
| Conflicto en Integración | Alto | La integración se realiza con la presencia del equipo. | Todo el equipo - 14/10/2026 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Vacunas | Brian Martel/Benjamin Navarro | 14/10/2026 | Modulo Funcionando |
| Implementar Login | Daniel Avila | 14/10/2026 | Api integrada |

Avance real calculado de la versión 1.0:52.25 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo: Brian Martel    Docente guía: Reginaldo Salinas