## Slide 1
Desarrollo
Proyecto APT,
Fase 2
Resumen de avance, monitoreo y ajustes
CAPSTONE
14 de octubre de 2026

## Slide 2
Avance y evidencia funcional
4 + 1
módulos integrados
Citas · Dueños · Mascotas · Boletas
Extra: contacto con veterinaria para crear y registrar información de dueños.
Objetivo
Integrar contacto
Método
Sin ajustes
Evidencia
Código + video
Repositorio
Drive del equipo
EVIDENCIA FUNCIONAL
Flujo demostrado
Registro del dueño y su mascota → creación de una cita → emisión de una boleta. Evidencia visual: código, repositorio Drive del equipo y video demostrativo.

## Slide 3
Diagrama de casos de uso
Veterinaria
Ingresa a sistema
Registra boleta
Actores: Cliente y Veterinaria
Acepta términos y condiciones de uso
Registra información mascota
Ingresa información cliente
Envía solicitud
Agenda cita
Veterinaria
Cliente

## Slide 4
Monitoreo y actividades iniciales
Actividad
Recursos
Duración
Responsables
Observaciones
Estado
Ajustes
Competencias + seguimiento detallado = decisiones oportunas
COMPLETADO
Definición y antecedentes
Responsables: todo el equipo · Recursos: computadores + Word · Duración: 2 semanas · Observación: comunicación compleja y reuniones asincrónicas.
COMPLETADO
Levantamiento con veterinaria
Responsable: Brian Martel · Recursos: WhatsApp + Internet · Observación: contacto difícil, resuelto de forma asincrónica.
COMPLETADO
Plan de trabajo y carta Gantt
Responsables: todo el equipo · Recursos: computadores + Excel · Observación: múltiples canales y problemas de coordinación.

## Slide 5
Diseño, configuración y módulos iniciales
COMPLETADO
Base de datos relacional
Daniel Ávila
La estructura inicial era poco clara; se consolidaron los requerimientos levantados.
COMPLETADO
Entorno y diseño web inicial
Benjamín Navarro
Brecha de entendimiento de la base de datos; manuales disponibles.
COMPLETADO
QA de base y estructura
Todo el equipo
Dificultad con la configuración de datos. Sin ajustes.
AJUSTADA
Gestión de citas
Responsables: todo el equipo · Ajustada: se desarrolló después de mascotas y dueños por falta de claridad en requerimientos.
AJUSTADA
Pacientes y dueños
Responsables: todo el equipo · Ajustada: pasaron a ser los primeros módulos para habilitar el flujo principal.
COMPLETADO
QA de citas y registros
Recurso: Postman · Responsables: todo el equipo · La documentación disponible abordó el desconocimiento inicial.

## Slide 6
Módulos avanzados e integración final
AJUSTADA
Vacunas y recetas
Requerimientos aún poco claros. El desarrollo fue postergado para proteger el flujo prioritario.
NO INICIADO
Notificaciones y cobros
Falta experiencia en notificaciones; el framework ofrece alternativas por evaluar.
EN CURSO
Integración y archivo
Benjamín Navarro
Pruebas y fechas complejas. Boletas se adelantó al incremento 2.
NO INICIADO
Integración + diseño web definitivo
Estado: no iniciado · Riesgo: las API del backend requieren mayor claridad y coordinación de rutas.
NO INICIADO
QA y testing integral
Estado: no iniciado · Alternativa: pruebas unitarias y mayor coordinación ante fallas integrales.
NO INICIADO
Sistema funcional
Estado: no iniciado · Riesgo: dificultad con el hosting; existen alternativas disponibles para despliegue.

## Slide 7
Pendientes y ajustes del monitoreo
NO INICIADO
Pruebas finales
Corregir errores encontrados y consolidar las pruebas unitarias ya realizadas.
NO INICIADO
Documentación
Alinear código y diagramas mediante plantillas técnicas y de usuario estandarizadas.
NO INICIADO
Informe y defensa
Definir días de reunión para resolver la coordinación del equipo.
NO INICIADO
Entrega final
Mantener pruebas continuas para absorber bugs imprevistos antes del cierre.
AJUSTES Y CONTEXTO
Ajustes a partir del monitoreo
Facilitadores: disponibilidad de la veterinaria, encuesta clarificadora y distribución simple de tareas. Dificultades: notificaciones y exámenes; exámenes se conectó a Drive mediante API. Se modificó el inicio y orden de módulos; lo no iniciado o retrasado depende del desarrollo pendiente.

## Slide 8
Cerrar la Fase 2
con foco compartido
Avance positivo en módulos principales y evidencia funcional. Persisten brechas de comunicación, integración, pruebas y documentación.
Coordinación + comunicación
para culminar con éxito
1 Integrar módulos y diseño web
2 Ejecutar QA integral y pruebas
3 Documentar técnica y usuario
4 Preparar informe y defensa
5 Resolver hosting y módulos especiales